## 設計書鏡
工事番号 | 工水改第3-15号 | 事 業 名 | 多治見市水道事業
路河川名 |  | 工 事 名 | 配水管布設替工事（池田町9） 仕様書
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 多治見市池田町9丁目地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ５月 ７日
HPPEφ100布設工 L=374.9ｍ（仕2）
| HPPEΦ50布設工 L=8.6ｍ(仕3) |  |  | 施 工 方 法 | 請負
消火栓設置工 N=2箇所
|  |  |  | 施 工 期 間 | 令和８年１２月１８日限り
給水装置切替工 N=22箇所
| 土工 N=1式 |  |  | 起 工 年 月 日
仮設工 N=1式
竣 工 年 月 日
歩 掛 適 用 年 月
単 価 適 用 年 月
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路
|  | 1 | 式
管きょ
|  | 1 | 式
管布設工（HPPEΦ100）
|  | 1 | 式
HPPE片受直管
φ100
|  | 69 | 本 |  |  | TJ4640
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ
φ100
|  | 6 | 本 |  |  | ZW10390100
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ
φ100
|  | 7 | 個 |  |  | ZW10400100
HPPE 両受45° ﾍﾞﾝﾄﾞ
φ100
|  | 1 | 個 |  |  | TJ4920
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HPPE 片受45° ﾍﾞﾝﾄﾞ
φ100
|  | 1 | 個 |  |  | TJ5330
HPPE 片受11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ
φ100
|  | 5 | 個 |  |  | TJ5250
HPPE 両受ﾁｰｽﾞφ100×
φ50
|  | 3 | 個 |  |  | TJ5010
PE挿し口付鋳鉄製T字管（ｽﾘｰﾌﾞ材含）
RFﾌﾗﾝｼﾞ 100×75
|  | 2 | 個 |  |  | TJ4280
仕切弁設置工（HPPEφ100）
両挿
|  | 2 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0250)
PPｼﾞｮｲﾝﾄ
HPPE×HPPE 100
|  | 1 | 個 |  |  | TJ3580
PVｼﾞｮｲﾝﾄ
HPPE×VP 100
|  | 1 | 個 |  |  | TJ3540
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径100mm
|  | 373.200 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0005)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着継手をする、融着の１口継手とする
|  | 77 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0006)
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着継手をする、融着の２口継手とする
|  | 10 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0007)
ポリエチレン管継手工
径100mm、メカニカル継手をする
|  | 3 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0008)
メカニカル継手工
径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0009)
ポリエチレン管切断工
径100mm
|  | 7 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0010)
標識シート設置工 HPPE
幅150 ｱﾙﾐ入り
|  | 371.600 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0310)
管布設工（HPPEΦ50）
|  | 1 | 式
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ
φ50
|  | 1 | 本 |  |  | ZW10390050
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ
φ50
|  | 5 | 個 |  |  | ZW10400050
HPPE 両受45° ﾍﾞﾝﾄﾞ
φ50
|  | 3 | 個 |  |  | TJ4900
HPPE 片受45° ﾍﾞﾝﾄﾞ
φ50
|  | 3 | 個 |  |  | TJ5310
仕切弁設置工（HPPEφ50）
両挿
|  | 3 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0290)
PPｼﾞｮｲﾝﾄ
HPPE×HPPE 50
|  | 3 | 個 |  |  | TJ3560
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径50mm
|  | 6.500 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0012)
ポリエチレン管継手工
径50mm、融着継手をする、融着の１口継手とする
|  | 9 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0013)
ポリエチレン管継手工
径50mm、融着継手をする、融着の２口継手とする
|  | 5 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0014)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管継手工
径50mm、メカニカル継手をする
|  | 6 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0015)
ポリエチレン管切断工
径50mm
|  | 5 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0016)
標識シート設置工 HPPE
幅150 ｱﾙﾐ入り
|  | 6.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0310)
消火栓設置工
|  | 1 | 式
地下式消火栓設置工 H=800φ75
|  | 2 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0930)
給水装置切替工
|  | 1 | 式
給水管取出し工PPφ25 発生土 道路部
|  | 2.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0710)
給水管取出し工PPφ20 発生土 道路部
|  | 49.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0670)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 土
|  | 6 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0680)
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 コンクリート
|  | 11 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0690)
給水管取出し工PPφ25 発生土 H=300 アスファルト
|  | 40 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0740)
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 アスファルト
|  | 23 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0700)
分岐栓ｻﾄﾞﾙ取付穿孔工（HPPEφ100×φ25）
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0520)
分岐栓ｻﾄﾞﾙ取付穿孔工（HPPEφ100×φ20）
|  | 19 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0510)
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20 鋳鉄製
|  | 16 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0850)
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20 樹脂製
|  | 6 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0840)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾃｰﾊﾟｰﾁｰｽﾞ
PP ｺｱ一体型 25×20
|  | 3 | 個 |  |  | TJ1830
ポリエチレン管継手工
径25mm、融着継手としない
|  | 6 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0046)
土工
|  | 1 | 式
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 820 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工
0cm超え10cm以下
|  | 250 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0022)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土
|  | 240 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂
|  | 74 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0047)
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 245 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0004)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用
|  | 245 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0005)
管路埋戻工（機械埋戻）
流用土
|  | 100 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0025)
発生土運搬工
|  | 140 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DG000045-0048)
残土処分費
|  | 140 | m3 |  |  | TJ9999
アスファルト塊運搬費
7 km
|  | 12 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0051)
処分費（多治見市大沢町）
アスファルト処理場 塊 50*50*50以下
|  | 29 | ｔ |  |  | ZC29960004
表層工・人力施工（車道・路肩）
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、密粒度アスコン(20)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2350kg/m3
|  | 245 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0053)
仮設工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
技術管理費
|  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000805-0001)
径100mm以下、たて型 |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
トラック運転費
時間
施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
トラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC010450-0002)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
時間
施工歩掛表(KC919516-0003)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
トラック機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC919516-0003)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料[13欄]
時間
MC001960
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
ねじ式弁筺設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000865-0004)
Ａ・Ｂ形 １号、使用する、設置 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0005)
径100mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0006)
径100mm、融着継手をする、融着の１口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0007)
径100mm、融着継手をする、融着の２口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0008)
径100mm、メカニカル継手をする |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
メカニカル継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0009)
径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0010)
径100mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
管明示シート工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000285-0011)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0012)
径50mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0013)
径50mm、融着継手をする、融着の１口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0014)
径50mm、融着継手をする、融着の２口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0015)
径50mm、メカニカル継手をする |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0016)
径50mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
消火栓設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000835-0017)
地下式、単口 |  |  |  |  | 1 | ヶ所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
トラック運転費
時間
施工歩掛表(KC010450-0002)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | ヶ所
単位当り | 1 | ヶ所 | 当り
フランジ継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0018)
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0019)
径25mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管路掘削工（バックホウ掘削積込） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0020)
砂・砂質土 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0021)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW000050-0021)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型 |  | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
舗装版直接掘削・積込工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0022)
0cm超え10cm以下 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0021)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0023)
クッション用砂 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0021)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0024)
砂（サンドクッション用）
| 126 | m3
ZC12040000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0024)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料
騒対無/排対無/60～80kg |  | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0025)
流用土 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0021)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0024)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
路盤工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0026)
下層路盤、施工厚= 15 cm、ＲＣ－40 再生材 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 19.05 | m3
ZC12160040
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0027)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0027)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料
騒対無/排対無/60～80kg |  | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
路盤工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0028)
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
粒調砕石
Ｍ－３０ | 12.7 | m3
ZC12140030
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0027)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
発生土運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0029)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0030)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
ダンプトラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030200-0030)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
RW1015
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
供用日
MC001860
タイヤ損耗費
供用日
ZC61020201
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
アスファルト塊運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0031)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0030)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0032)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
| 12.573 | ｔ
施工歩掛表(DC043105-0033)
アスファルト乳剤
プライムコート ＰＫ－３号 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC21330003
振動ローラ運転
日
KW030100
振動コンパクタ運転費
日
施工歩掛表(KW030150-0035)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0032)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC043105-0033)
[5 empty] | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト再生合材
密 粒 度アスコン(１３) | 1 | ｔ
ZC2135M13T
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
振動ローラ運転 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030100-0034)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
振動ローラ機械損料
供用日
MC006460
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
特殊作業員
人
RW1001
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
振動コンパクタ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030150-0035)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料
供用日
MC006525
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0036)
径20mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
構造物とりこわし工［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0037)
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する |  |  |  |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00106010100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
無筋コンクリート塊運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0038)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0030)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
路盤工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0039)
下層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－３０ | 12.7 | m3
ZC12160030
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0027)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
表層工・人力施工（歩道） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0040)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2150kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
| 11.825 | ｔ
施工歩掛表(DC043105-0033)
アスファルト乳剤
プライムコート ＰＫ－３号 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC21330003
振動ローラ運転
日
KW030100
振動コンパクタ運転費
日
施工歩掛表(KW030150-0035)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
表層工・人力施工（歩道） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0040)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2150kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0041)
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0042)
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
量水器取付工（ねじ込み接合） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010230-0043)
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 20mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
止水栓取付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010215-0044)
止水栓のみ、ＰＰ、呼び径 20mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0045)
径20mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0046)
径25mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0047)
クッション用砂 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0021)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0024)
砂（サンドクッション用）
| 126 | m3
ZC12040000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
発生土運搬工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000045-0048)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】
日
施工歩掛表(KG100500-0049)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
ダンプトラック運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG100500-0049)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
RW1015
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
供用日
施工歩掛表(KG100350-0050)
タイヤ損耗費
供用日
ZC61020202
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
ダンプトラック機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG100350-0050)
[5 empty] | 1 | 供用日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]
供用日
MC001860
合 計 | 1 | 供用日
単位当り | 1 | 供用日 | 当り
アスファルト塊運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0051)
7 km |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0052)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
ダンプトラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030200-0052)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
RW1015
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
供用日
MC001860
タイヤ損耗費
供用日
ZC61020202
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0053)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、密粒度アスコン(20)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
密粒度ｱｽｺﾝ(20)
| 12.573 | ｔ
施工歩掛表(DC043105-0054)
アスファルト乳剤
プライムコート ＰＫ－３号 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC21330003
振動ローラ運転
日
KW030100
振動コンパクタ運転費
日
施工歩掛表(KW030150-0056)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0053)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、密粒度アスコン(20)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
密粒度ｱｽｺﾝ(20) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC043105-0054)
[5 empty] | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
密粒度アスファルト
密 粒 度アスコン(２０) | 1 | ｔ
ZC21270200
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
振動ローラ運転 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030100-0055)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
振動ローラ機械損料
供用日
MC006460
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
特殊作業員
人
RW1001
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
振動コンパクタ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030150-0056)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料
供用日
MC006525
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
仕切弁設置工（HPPEφ100） |  |  |  |  | 単価表(SJ0250)
両挿 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)
径100mm以下、たて型 | 1 | 基
施工歩掛表(DW000805-0001)
ねじ式弁筺設置工
Ａ・Ｂ形 １号、使用する、設置 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW000865-0004)
HPPE ソフトシール仕切弁（両挿）
φ100 | 1 | 個
TJ5600
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ
内ﾈｼﾞ TB-21 着色・口径表示付 | 1 | 個
TJ2020
仕切弁筐用ﾎﾞｯｸｽ下敷ｺﾝｸﾘｰﾄ
2ﾂ割り | 1 | 個
TJ2050
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
標識シート設置工 HPPE |  |  |  |  | 単価表(SJ0310)
幅150 ｱﾙﾐ入り |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示シート工
| 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000285-0011)
管理設表示ｼｰﾄ ｱﾙﾐ入
幅150 | 100 | ｍ
TJ0480
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
仕切弁設置工（HPPEφ50） |  |  |  |  | 単価表(SJ0290)
両挿 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)
径100mm以下、たて型 | 1 | 基
施工歩掛表(DW000805-0001)
ねじ式弁筺設置工
Ａ・Ｂ形 １号、使用する、設置 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW000865-0004)
HPPE ソフトシール仕切弁（両挿）
φ50 | 1 | 個
TJ5580
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ
内ﾈｼﾞ TB-21 着色・口径表示付 | 1 | 個
TJ2020
仕切弁筐用ﾎﾞｯｸｽ下敷ｺﾝｸﾘｰﾄ
2ﾂ割り | 1 | 個
TJ2050
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
地下式消火栓設置工 H=800φ75 |  |  |  |  | 単価表(SJ0930)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
消火栓設置工
地下式、単口 | 1 | ヶ所
施工歩掛表(DW000835-0017)
消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工
省力開放型 | 1 | 箇所
単価表(SJ0920)
フランジ継手工
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） | 3 | 口
施工歩掛表(DW000230-0018)
副弁・ﾎﾞｰﾙ式 GF
内外面粉体 φ75 H=100 75 | 1 | 個
TJ1980
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 H=100 GF
75 | 1 | 個
TJ0270
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号
75 | 3 | 個
TJ0210
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ焼付防止処理
SUS304 M16×75 4本 75 | 3 | 組
TJ0340
単口地下式消火栓
FCD内外面粉体 φ75 | 1 | 個
TJ8870
地下式消火栓設置工 H=800φ75 |  |  |  |  | 単価表(SJ0930)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0920)
省力開放型 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
消火栓鉄蓋（φ75mm用）省力開放型
丸型 φ500 金具類・調整材料t=5cm含む 着色表示付 | 1 | 個
TJ2370
消火栓筐用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ桝（φ75mm用）
丸形 φ500×600 H=200 上部 | 1 | 個
TJ2300
消火栓筐用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ桝（φ75mm用）
丸形 φ600 H=300 下部 | 1 | 個
TJ2330
消火栓筐用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板（φ75mm用）
2ﾂ割り | 1 | 個
TJ2350
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
給水管取出し工PPφ25 発生土 道路部 |  |  |  |  | 単価表(SJ0710)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ25 | 1 | ｍ
ZW10610025
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径25mm | 1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0019)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土 | 0.5 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
舗装版直接掘削・積込工
0cm超え10cm以下 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010015-0022)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0023)
管路埋戻工（機械埋戻）
流用土 | 0.2 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
路盤工
下層路盤、施工厚= 15 cm、ＲＣ－40 再生材 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010020-0026)
路盤工
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010020-0028)
給水管取出し工PPφ25 発生土 道路部 |  |  |  |  | 単価表(SJ0710)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬費
| 0.3 | m3
施工歩掛表(DW010030-0029)
アスファルト塊運搬費
| 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010030-0031)
処分費（多治見市大沢町）
アスファルト処理場 塊 50*50*50以下 | 0.07 | ｔ
ZC29960004
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 2 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0001)
表層工・人力施工（車道・路肩）
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2350kg/m3 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010035-0032)
残土処分費
| 0.3 | m3
TJ9999
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
給水管取出し工PPφ20 発生土 道路部 |  |  |  |  | 単価表(SJ0670)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ20 | 1 | ｍ
ZW10610020
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径20mm | 1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0036)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土 | 0.4 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
舗装版直接掘削・積込工
0cm超え10cm以下 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010015-0022)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0023)
管路埋戻工（機械埋戻）
流用土 | 0.2 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
路盤工
下層路盤、施工厚= 15 cm、ＲＣ－40 再生材 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010020-0026)
路盤工
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010020-0028)
給水管取出し工PPφ20 発生土 道路部 |  |  |  |  | 単価表(SJ0670)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬費
| 0.3 | m3
施工歩掛表(DW010030-0029)
アスファルト塊運搬費
| 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010030-0031)
処分費（多治見市大沢町）
アスファルト処理場 塊 50*50*50以下 | 0.07 | ｔ
ZC29960004
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 2 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0001)
表層工・人力施工（車道・路肩）
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2350kg/m3 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010035-0032)
残土処分費
| 0.3 | m3
TJ9999
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 土 |  |  |  |  | 単価表(SJ0680)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ20 | 1 | ｍ
ZW10610020
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径20mm | 1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0036)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土 | 0.3 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0023)
管路埋戻工（機械埋戻）
流用土 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
発生土運搬費
| 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010030-0029)
残土処分費
| 0.1 | m3
TJ9999
合 計 | 1 | ｍ
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 土 |  |  |  |  | 単価表(SJ0680)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | ｍ | 当り
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 コンクリート |  |  |  |  | 単価表(SJ0690)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ20 | 1 | ｍ
ZW10610020
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径20mm | 1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0036)
構造物とりこわし工［標単］
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する | 0.06 | m3
施工歩掛表(DC073005-0037)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土 | 0.2 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0023)
管路埋戻工（機械埋戻）
流用土 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
発生土運搬費
| 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010030-0029)
無筋コンクリート塊運搬費
| 0.06 | m3
施工歩掛表(DW010030-0038)
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 コンクリート |  |  |  |  | 単価表(SJ0690)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分費（多治見市大沢町）
コンクリート処理場 無筋 50*50*50以下 | 0.14 | ｔ
ZC29960002
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.06 | m3
施工P単価表(CB240010-0002)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 2 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0001)
残土処分費
| 0.1 | m3
TJ9999
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
給水管取出し工PPφ25 発生土 H=300 アスファルト |  |  |  |  | 単価表(SJ0740)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ25 | 1 | ｍ
ZW10610025
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径25mm | 1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0019)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土 | 0.2 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 2 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版直接掘削・積込工
0cm超え10cm以下 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010015-0022)
管路埋戻工（機械埋戻）
流用土 | 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0023)
路盤工
下層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010020-0039)
給水管取出し工PPφ25 発生土 H=300 アスファルト |  |  |  |  | 単価表(SJ0740)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬費
| 0.2 | m3
施工歩掛表(DW010030-0029)
アスファルト塊運搬費
| 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010030-0031)
処分費（多治見市大沢町）
アスファルト処理場 塊 50*50*50以下 | 0.06 | ｔ
ZC29960004
表層工・人力施工（歩道）
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2150kg/m3 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010035-0040)
残土処分費
| 0.2 | m3
TJ9999
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 アスファルト |  |  |  |  | 単価表(SJ0700)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ20 | 1 | ｍ
ZW10610020
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径20mm | 1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0036)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土 | 0.2 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 2 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版直接掘削・積込工
0cm超え10cm以下 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010015-0022)
管路埋戻工（機械埋戻）
流用土 | 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0023)
路盤工
下層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010020-0039)
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 アスファルト |  |  |  |  | 単価表(SJ0700)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬費
| 0.2 | m3
施工歩掛表(DW010030-0029)
アスファルト塊運搬費
| 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010030-0031)
処分費（多治見市大沢町）
アスファルト処理場 塊 50*50*50以下 | 0.06 | ｔ
ZC29960004
表層工・人力施工（歩道）
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2150kg/m3 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010035-0040)
残土処分費
| 0.2 | m3
TJ9999
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
分岐栓ｻﾄﾞﾙ取付穿孔工（HPPEφ100×φ25） |  |  |  |  | 単価表(SJ0520)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010205-0041)
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 HPPE用
通水部粉体 ﾎﾞｰﾙ式一体型 100×25 | 1 | 個
TJ2840
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
分岐栓ｻﾄﾞﾙ取付穿孔工（HPPEφ100×φ20） |  |  |  |  | 単価表(SJ0510)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010205-0042)
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 HPPE用
通水部粉体 ﾎﾞｰﾙ式一体型 100×20 | 1 | 個
TJ2830
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20 鋳鉄製 |  |  |  |  | 単価表(SJ0850)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土 | 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
流用土 | 0.02 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
量水器取付工（ねじ込み接合）
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 20mm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010230-0043)
止水栓取付工
止水栓のみ、ＰＰ、呼び径 20mm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010215-0044)
ポリエチレン管継手工
径20mm、融着継手としない | 1 | 口
施工歩掛表(DW000510-0045)
量水器ﾎﾞｯｸｽ
TB-12 | 1 | 個
TJ2080
伸縮型ﾎﾞｰﾙ副栓付止水栓
20 | 1 | 個
TJ3190
ロングベンドテーパー
PP 分止水栓用 ×60 コア一体型 φ20 | 1 | 個
TJ7620
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20 鋳鉄製 |  |  |  |  | 単価表(SJ0850)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20 樹脂製 |  |  |  |  | 単価表(SJ0840)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土 | 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
流用土 | 0.02 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
量水器取付工（ねじ込み接合）
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 20mm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010230-0043)
止水栓取付工
止水栓のみ、ＰＰ、呼び径 20mm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010215-0044)
ポリエチレン管継手工
径20mm、融着継手としない | 1 | 口
施工歩掛表(DW000510-0045)
量水器ﾎﾞｯｸｽ
FRP製MB-20相当（蓋御影石色、多治見市ﾏｰｸ入り） | 1 | 個
TJ2100
伸縮型ﾎﾞｰﾙ副栓付止水栓
20 | 1 | 個
TJ3190
ロングベンドテーパー
PP 分止水栓用 ×60 コア一体型 φ20 | 1 | 個
TJ7620
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20 樹脂製 |  |  |  |  | 単価表(SJ0840)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
水圧試験工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0410)
口径150mm以下 |  |  |  |  | 1500 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X98M203
合 計 | 1500 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り

## 単価表（間接費）
技術管理費 |  |  |  |  | 単価表(F999400001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水圧試験工
口径150mm以下 | 382 | ｍ
単価表(SJ0410)
合 計 | 1 | 式