## 土工総括表
数 量 総 括 表
| 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 備考
土工
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 t≦15cm | 870 | m
| 舗装版掘削積込 | t≦10cm | 260 | m2
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 t>15cm | 0 | m
| 舗装版掘削積込 | t>10cm | 0 | m2
| 機械掘削積込 |  | 260 | m3
| 埋戻し | 管防護砂 | 83 | m3
| 下層路盤工 | RC-40 | 261 | m2
| 上層路盤工 | M-30 | 261 | m2
| 埋戻し | 発生土 | 100 | m3
| 発生土運搬 |  | 160 | m3
| As殻運搬 |  | 13.0395 | m3
| 処分費 |  | 30.6428 | t
| アスファルト舗装工 | t=5cm | 261 | m2

## 土工計算書
土工計算書
路線 | [10 empty] | 合計 | 合計 | HPPE |  |  |  | GX
口径 |  |  | HPPE150 | HPPE100 | HPPE75 | HPPE50 | PP50 | DIPGX200 | DIPGX150 |  |  |  | 150 | 100 | 75 | 50 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100
掘削幅 |  | m | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6
掘削深 |  | m | 1.08 | 1.025 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 0.969 |  |  |  | 1.08 | 1.025 | 0.99 | 0.96 | 1.123 | 1.072 | 1.02 | 0.969 | 0.918
土被り |  | m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
管外径 |  | m | 0.18 | 0.125 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.169 |  |  |  | 0.18 | 0.125 | 0.09 | 0.06 | 0.323 | 0.2716 | 0.22 | 0.169 | 0.118
基礎砂 |  | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
総延長 |  | m | 191.05 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.65 | 434.65
布設延長 |  | m | 177.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408
再掘削総延長 |  | m | 13.65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.65
本管布設日数 |  | 日 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
掘削 | 既設舗装厚 | m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
埋戻し | 仮復旧厚 | m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| M-30 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| RC-40 | m | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| 発生土 | m | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
保護砂 |  | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
舗装版切断 | As舗装版 t≦15cm | m | 382.1 | 487.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.3 | 869.3
舗装版掘削積込 | t≦10cm | m2 | 114.63 | 146.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.79 | 260.79
舗装版切断 | As舗装版 t>15cm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
舗装版掘削積込 | t>10cm | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
機械掘削積込 |  | m3 | 118.0689 | 142.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5749 | 260.5749
埋戻し | 管防護砂 | m3 | 38.6978 | 44.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2103 | 83.2103
下層路盤 | RC-40 | m2 | 114.63 | 146.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.79 | 260.79
上層路盤 | M－30 | m2 | 114.63 | 146.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.79 | 260.79
| 発生土 | m3 | 45.852 | 58.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.316 | 104.316
発生土運搬 |  | m3 | 72.2169 | 84.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2589 | 156.2589
As殻運搬 |  | m3 | 5.7315 | 7.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0395 | 13.0395
処分費 |  | t | 13.469 | 17.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6428 | 30.6428
アスファルト舗装工 | t=5cm | m2 | 114.63 | 146.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.79 | 260.79
再掘削延長 |  | m | 1.05 | 1 | 1 | 1 |  | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.05 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
のみ記入
土被りや管種が変わった場合は、CADの断面図をもとに記入
関数セル。触らない
路線 | [11 empty] | 小計
口径
掘削幅 |  | m
掘削深 |  | m
土被り |  | m
管外径 |  | m
基礎砂 |  | m
延長 |  | m | [9 empty] | 0
掘削 | 既設舗装厚 | m
埋戻し | 仮復旧厚 | m
| M-30 | m
| RC-40 | m
| 発生土 | m
保護砂 |  | m
舗装版切断 | As舗装版 t≦15cm | m | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
舗装版掘削積込 | t≦10cm | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
機械掘削積込 |  | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
埋戻し | 管防護砂 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
上層路盤 | M－3０ | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
下層路盤 | 砕石 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 発生土 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
発生土運搬 |  | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
As殻運搬 |  | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
処分費 |  | t | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
アスファルト舗装工 | t=5cm | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
路線 | [11 empty] | 小計
口径
掘削幅 |  | m
掘削深 |  | m
土被り |  | m
管外径 |  | m
基礎砂 |  | m
延長 |  | m | [9 empty] | 0
掘削 | 既設舗装厚 | m
埋戻し | 仮復旧厚 | m
| M-30 | m
| RC-40 | m
| 発生土 | m
保護砂 |  | m
舗装版切断 | As舗装版 t≦15cm | m | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
舗装版掘削積込 | t≦10cm | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
機械掘削積込 |  | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
埋戻し | 管防護砂 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
上層路盤 | M－3０ | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
下層路盤 | 砕石 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 発生土 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
発生土運搬 |  | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
As殻運搬 |  | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
処分費 |  | t | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
アスファルト舗装工 | t=5cm | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
路線 | [11 empty] | 小計
口径
掘削幅 |  | m
掘削深 |  | m
土被り |  | m
管外径 |  | m
基礎砂 |  | m
延長 |  | m | [9 empty] | 0
掘削 | 既設舗装厚 | m
埋戻し | 仮復旧厚 | m
| M-30 | m
| RC-40 | m
| 発生土 | m
保護砂 |  | m
舗装版切断 | As舗装版 t≦15cm | m | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
舗装版掘削積込 | t≦10cm | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
機械掘削積込 |  | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
埋戻し | 管防護砂 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
上層路盤 | M－3０ | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
下層路盤 | 砕石 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 発生土 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
発生土運搬 |  | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
As殻運搬 |  | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
処分費 |  | t | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
アスファルト舗装工 | t=5cm | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 入力欄の黄色のみ打ち込み
土工施工日数計算書 | [12 empty] | 日当たり施工量
路線 | [10 empty] | 合計 | 合計 | 交通整理員を必要とする作業 |  |  | 日施工量 (b) | 摘 要
口径 |  |  | HPPE150 | HPPE100 | HPPE75 | HPPE50 | PP50 | DIPGX200 | DIPGX150 |  |  |  | 床堀 | 0.45BH |  | 74 | 実務必携Ｐ160
掘削幅 |  | m | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.28BH |  | 59 | 実務必携Ｐ160
掘削深 |  | m | 1.08 | 1.025 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 0.969 |  |  |  |  | 0.13BH |  | 44 | 実務必携Ｐ160
土被り |  | m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0.08BH |  | 38 | 実務必携Ｐ160
管外径 |  | m | 0.18 | 0.125 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.169 |  |  |  |  | 人力 | 粘・砂・礫質土 | 2.6 | 赤Ⅱ-1-⑥-1
基礎砂 |  | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 埋戻 | 0.45BH |  | 105 | 実務必携Ｐ162
延長 |  | m | 177.4 | 230.6 | [6 empty] | 408 | 408 |  | 0.28BH |  | 85 | 実務必携Ｐ162
掘削 | 既設舗装厚 | m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.13BH |  | 65 | 実務必携Ｐ162
埋戻し | 仮復旧厚 | m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.08BH |  | 57 | 実務必携Ｐ162
| M-30 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 人力 | 粘・砂・礫質土 | 4.3 | 赤Ⅱ-1-⑥-2
| RC-40 | m | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | ﾀﾝﾊﾟ運転 |  | 36 | 実務必携Ｐ163
| 発生土 | m | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 鋳鉄管布設 | DIPφ75 |  | 66.1157 | 実務必携Ｐ51
保護砂 |  | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | DIPφ100 |  | 66.1157 | 実務必携Ｐ51
舗装版切断 | As舗装版 t≦15cm | m | 354.8 | 461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 816 |  | DIPφ150 |  | 59.7015 | 実務必携Ｐ51
舗装版掘削積込 | t≦10cm | m2 | 106.44 | 138.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 244.8 |  | DIPφ200 |  | 56.7376 | 実務必携Ｐ51
舗装版切断 | As舗装版 t>15cm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | DIPφ250 |  | 54.4218 | 実務必携Ｐ51
舗装版掘削積込 | t>10cm | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | DIPφ300 |  | 51.9481 | 実務必携Ｐ51
機械掘削積込 |  | m3 | 109.6332 | 134.901 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 244.5342 | 244.5342 |  | DIPφ350 |  | 49.6894 | 実務必携Ｐ51
埋戻し | 管防護砂 | m3 | 35.9329 | 42.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 78.07 | 78.07 | ポリエチレン管布設工 | PPφ50 |  | 100 | 実務必携Ｐ84
下層路盤 | RC-40 | m2 | 106.44 | 138.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 244.8 | 244.8 |  | HPPE50 |  | 100 | 実務必携Ｐ84
上層路盤 | M－30 | m2 | 106.44 | 138.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 244.8 | 244.8 |  | HPPE75 |  | 100 | 実務必携Ｐ84
| 発生土 | m3 | 42.576 | 55.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 97.92 | 97.92 |  | HPPE100 |  | 83.3333 | 実務必携Ｐ84
発生土運搬 |  | m3 | 67.0572 | 79.557 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 146.6142 | 146.6142 |  | HPPE150 |  | 55.5556 | 実務必携Ｐ84
As殻運搬 |  | m3 | 5.322 | 6.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 12.24 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ | 75mm以下 |  | 400 | 実務必携P60
処分費 |  | t | 12.5067 | 16.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.764 | 28.764 | 被覆 | 100mm |  | 333.3333 | 実務必携P60
アスファルト舗装工 | t=5cm | m2 | 106.44 | 138.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 244.8 | 244.8 |  | 150mm |  | 285.7143 | 実務必携P60
[14 empty] | 200mm |  | 232.5581 | 実務必携P60
| 使用重機 |  | 0.28BH | 0.28BH | 0.45BH | 0.45BH | 0.45BH | 0.45BH | 0.45BH |  |  |  |  | 250mm |  | 196.0784 | 実務必携P60
| 管径 |  | HPPEφ150 | HPPEφ100 | HPPEφ75 | HPPEφ50 | PPφ50 | DIPGXφ200 | DIPGXφ150 |  |  |  |  | 300mm |  | 169.4915 | 実務必携P60
| 床掘 |  | 2.8851 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 350mm |  | 149.2537 | 実務必携P60
| 埋戻し |  | 0.42274 | 0.49573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 管明示シート |  |  | 250 | 実務必携P63
| ﾀﾝﾊﾟ運転 |  | 0.99814 | 1.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 既設管接続工 |  |  | 1
| 管布設 |  | 3.1932 | 2.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 不断水穿孔工 |  |  | 1
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被膜 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 付帯工 | 舗装版切断 | As 15cm以下 | 203 | 赤Ⅰ-14-①-114
| 既設管接続 |  | 2 | 1 | [10 empty] | As 15～30cm以下 | 127 | 赤Ⅰ-14-①-114
| 不断水穿孔工 | [13 empty] | As 30～40cm以下 | 80 | 赤Ⅰ-14-①-114
| 舗装版切断 |  | 1.7478 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Co 15cm以下 | 129 | 赤Ⅰ-14-①-114
| 舗装版破砕 |  | 0.21992 | 0.28587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Co 15～30cm以下 | 67 | 赤Ⅰ-14-①-114
| 上層路盤 |  | 0.12824 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 舗装版破砕 (障害なし) | As 15cm以下 | 484 | 赤Ⅰ-14-①-113
| 下層路盤 |  | 0.12824 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | As 15～40cm以下 | 321 | 赤Ⅰ-14-①-113
| As仮舗装復旧 |  | 0.42576 | 0.55344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Co 15cm以下 | 484 | 赤Ⅰ-14-①-113
| 本管施工日数 |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Co 15～30cm以下 | 236 | 赤Ⅰ-14-①-113
[14 empty] | 路盤 | 上層路盤 | 830 | 赤Ⅰ-14-①-101
[15 empty] | 下層路盤 | 830 | 赤Ⅰ-14-①-101
[15 empty] | 不陸整正 | 1400 | 赤Ⅰ-14-①-101
| 安定処理 t=10cm | [13 empty] | 安定処理 t=10cm | 230 | 赤Ⅰ-14-①-101
| 上層路盤(歩道) | [13 empty] | 上層路盤（歩道） | 250 | 赤Ⅰ-14-①-101
[14 empty] | As舗装仮復旧 | t=5cm以下 | 250 | 赤Ⅰ-14-①-102
Note on U3: 基本的に0.2BH 選択のこと
Note on U4: 基本的に0.2BH 選択のこと
Note on U5: 基本的に0.2BH 選択のこと
Note on U6: 基本的に0.2BH 選択のこと
Note on U7: 10㎥÷普通作業員人工
Note on U8: 砂基礎 発生土or購入土 の 合計 再生砕石
Note on U9: 砂基礎 発生土or購入土 の 合計 再生砕石
Note on U10: 砂基礎 発生土or購入土 の 合計 再生砕石
Note on U11: 砂基礎 発生土or購入土 の 合計 再生砕石
Note on U12: 10㎥÷普通作業員人工
Note on U14: 1/(TC運転時間(h)/8)*10 TC運転時間=1.21
Note on U15: 1/(TC運転時間(h)/8)*10 TC運転時間=1.21
Note on U16: 1/(TC運転時間(h)/8)*10 TC運転時間=1.34
Note on U17: 1/(TC運転時間(h)/8)*10 TC運転時間=1.41
Note on U18: 1/(TC運転時間(h)/8)*10 TC運転時間=1.47
Note on U19: 1/(TC運転時間(h)/8)*10 TC運転時間=1.54
Note on U20: 1/(TC運転時間(h)/8)*10 TC運転時間=1.61
Note on U21: 10/配管工
Note on U26: 100m÷(配管人工)
Note on U33: 100m÷(普通作業員人工) 普通作業員=0.40 どの管種も一緒