## 設計書鏡
工事番号 | 舗改第3号 | 事 業 名 | 主要幹線舗装整備事業
路河川名 | 市道213700線 | 工 事 名 | 主要幹線舗装整備工事 仕様書
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 多治見市 西坂町１丁目他 地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ６月１２日
舗装整備工
| アスファルト舗装工 A=748m2 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
区画線工 N=一式
|  |  |  | 施 工 期 間 | 令和８年１０月３０日限り
仮設工 N=一式
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
歩 掛 適 用 年 月
単 価 適 用 年 月
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：舗装工事
舗装
|  | 1 | 式
道路土工
|  | 1 | 式
掘削工
|  | 1 | 式
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、標準、無し、障害無し
|  | 70 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0001)
残土処理工
|  | 1 | 式
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、3.5km以下
|  | 70 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210110-0002)
処分費（残土）
|  | 70 | m3 |  |  | TJ0010
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物取壊工
|  | 1 | 式
舗装版破砕
|  | 1 | 式
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 750 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0003)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 161 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0004)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用
|  | 75 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0005)
処分費（多治見市大沢町）
アスファルト処理場 塊 50*50*50以下
|  | 176 | ｔ |  |  | ZC29960004
舗装工
|  | 1 | 式
アスファルト舗装工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用
|  | 748 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0006)
基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 748 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410240-0007)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用
|  | 748 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0008)
区画線工
|  | 1 | 式
区画線工
|  | 1 | 式
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 210 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0001)
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 120 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0002)
区画線設置（溶融式）［標単］
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 12 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0001)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101010100
路面標示用塗料 ３種１号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0002)
実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 30cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101010300
路面標示用塗料 ３種１号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1130 | kg
ZC41030010
プライマー
区画線用 | 50 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 50 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101011100
路面標示用塗料 ３種１号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り