## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
工水改 第3-11号
多治見市水道事業配水管布設替工事（明和町3）参考資料
多治見市明和町3丁目地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 | 工水改第3-11号 | 事 業 名 | 多治見市水道事業
路河川名 |  | 工 事 名 | 配水管布設替工事（明和町3） 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 多治見市明和町3丁目地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ４月１４日
HPPEφ100布設工 L=253.5ｍ
| HPPEΦ50布設工 L=214.4ｍ（仕1） |  |  | 施 工 方 法 | 請負
消火栓設置工 N=3箇所
|  |  |  | 施 工 期 間 | 令和８年１２月１８日限り
給水装置切替工 N=38箇所
| 土工 N＝1式 |  |  | 起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ４月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ４月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路
|  | 1 | 式
管きょ
|  | 1 | 式
管布設工（HPPEΦ100）
|  | 1 | 式
HPPE片受直管
φ100
|  | 48 | 本 |  |  | TJ4640
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ
φ100
|  | 2 | 本 |  |  | ZW10390100
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ
φ100
|  | 3 | 個 |  |  | ZW10400100
HPPE 両受45° ﾍﾞﾝﾄﾞ
φ100
|  | 1 | 個 |  |  | TJ4920
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HPPE 片受45° ﾍﾞﾝﾄﾞ
φ100
|  | 5 | 個 |  |  | TJ5330
HPPE 両受ﾁｰｽﾞφ100×
φ50
|  | 2 | 個 |  |  | TJ5010
PE挿し口付鋳鉄製T字管（ｽﾘｰﾌﾞ材含）
GFﾌﾗﾝｼﾞ 100×75
|  | 3 | 個 |  |  | TJ4310
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落管
HPPE×CIP 75×100
|  | 1 | 個 |  |  | TJ3500
PCｼﾞｮｲﾝﾄ
HPPE×CIP 100
|  | 1 | 個 |  |  | TJ3470
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径100mm
|  | 253.500 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着継手をする、融着の１口継手とする
|  | 55 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着継手をする、融着の２口継手とする
|  | 5 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管継手工
径100mm、メカニカル継手をする
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0004)
メカニカル継手工
径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0005)
ポリエチレン管切断工
径100mm
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0006)
標識シート設置工 HPPE
幅150 ｱﾙﾐ入り
|  | 251.200 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0310)
管布設工（HPPEΦ50）
|  | 1 | 式
HPPE片受直管
φ50
|  | 40 | 本 |  |  | TJ4620
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ
φ50
|  | 3 | 本 |  |  | ZW10390050
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ
φ50
|  | 4 | 個 |  |  | ZW10400050
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HPPE 片受45° ﾍﾞﾝﾄﾞ
φ50
|  | 2 | 個 |  |  | TJ5310
仕切弁設置工（HPPEφ50）
両挿
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0290)
PPｼﾞｮｲﾝﾄ
HPPE×HPPE 50
|  | 2 | 個 |  |  | TJ3560
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径50mm
|  | 213.800 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0012)
ポリエチレン管継手工
径50mm、融着継手をする、融着の１口継手とする
|  | 42 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0013)
ポリエチレン管継手工
径50mm、融着継手をする、融着の２口継手とする
|  | 4 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0014)
ポリエチレン管継手工
径50mm、メカニカル継手をする
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0015)
ポリエチレン管切断工
径50mm
|  | 3 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0016)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
標識シート設置工 HPPE
幅150 ｱﾙﾐ入り
|  | 213.800 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0310)
消火栓設置工
|  | 1 | 式
地下式消火栓設置工 H=800φ75
|  | 3 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0930)
給水装置切替工
|  | 1 | 式
給水管取出し工PPφ25 発生土 道路部
|  | 2.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0710)
給水管取出し工PPφ20 発生土 道路部
|  | 92.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0670)
給水管取出し工PPφ25 発生土 H=300 土
|  | 2 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0720)
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 土
|  | 9 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0680)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 コンクリート
|  | 27 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0690)
分岐栓ｻﾄﾞﾙ取付穿孔工（HPPEφ100×φ20）
|  | 20 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0510)
分岐栓ｻﾄﾞﾙ取付穿孔工（HPPEφ50×φ25）
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0480)
分岐栓ｻﾄﾞﾙ取付穿孔工（HPPEφ50×φ20）
|  | 17 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0470)
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20 鋳鉄製
|  | 29 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0850)
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20-φ13 鋳鉄製
|  | 5 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0870)
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ25 樹脂製
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0880)
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20 樹脂製
|  | 2 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0840)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20-φ13 樹脂製
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0860)
土工
|  | 1 | 式
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 990 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工
山積0.13m3（0.10m3）、0cm超え10cm以下
|  | 300 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0049)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）
|  | 280 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂
|  | 84 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0051)
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 297 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0003)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用
|  | 297 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0004)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土
|  | 120 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0025)
発生土運搬工(4t､2t積､機械積込)
ダンプトラック 2t、 7 km、路面普通、ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(0.2m3)、ＤＩＤ区間無し
|  | 160 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DG000045-0052)
残土処分費
管：T
|  | 160 | m3 |  |  | TJ9999
アスファルト塊運搬費
7 km、小型バックホウ 山積0.08m3（0.06m3）、ダンプトラック 2ｔ積、路面普通、ＤＩＤ率区間無し
|  | 15 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0055)
処分費（多治見市大沢町）
管：T
福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下
|  | 35 | ｔ |  |  | ZC29960004
表層工・人力施工（車道・路肩）
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、密粒度アスコン(20)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2350kg/m3
|  | 297 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0057)
仮設工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 111 | 人 |  |  | RW1045
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
技術管理費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999400001-01)
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0001)
径100mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.12 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.2 | 人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 8 | 径100mm
J02 据付・撤去区分 |  |  | 1 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0002)
径100mm、融着継手をする、融着の１口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.084 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.084 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.140 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 8 | 径100mm
J02 継手区分 |  |  | 2 | 融着継手をする
J03 融着継手工区分 |  |  | 2 | 融着の１口継手とする
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0003)
径100mm、融着継手をする、融着の２口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.12 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.12 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.140 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 8 | 径100mm
J02 継手区分 |  |  | 2 | 融着継手をする
J03 融着継手工区分 |  |  | 1 | 融着の２口継手とする
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0004)
径100mm、メカニカル継手をする |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.04 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.04 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 8 | 径100mm
J02 継手区分 |  |  | 3 | メカニカル継手をする
メカニカル継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0005)
径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.05 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.05 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 継手・取外し区分 |  |  | 1 | メカニカル継手工
J02 呼び径 |  |  | 2 | 径100mm
J03 継手種別 |  |  | 2 | Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外
J07 耐震型補強金具補正 |  |  | 1 | なし
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0006)
径100mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.02 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.02 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.070 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 8 | 径100mm
J02 切断・撤去区分 |  |  | 1 | ポリエチレン管切断工
管明示シート工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000285-0007)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
[1]
| 0.4 | 人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000805-0008)
径100mm以下、たて型 |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.03 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.05 | 人
RW1002
トラック運転費
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する | 0.4 | 時間
施工歩掛表(KC010450-0009)
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 1 | 径100mm以下
J02 仕切弁 |  |  | 1 | たて型
J03 設置・撤去区分 |  |  | 1 | 鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械)
トラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC010450-0009)
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.17 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 5.3 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する | 1 | 時間
施工歩掛表(KC919516-0010)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 10 | クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊
J02 運転日当り運転時間 |  |  | 1 | 標準値を使用する
トラック機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC919516-0010)
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料[13欄]
クレーン装置付 4.0～4.5ｔ積2.9ｔ吊 | 1 | 時間
MC001960
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 10 | クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊
J02 運転日当り運転時間 |  |  | 1 | 標準値を使用する
ねじ式弁筺設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000865-0011)
Ａ・Ｂ形 １号、使用する、設置 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.04 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 種類 |  |  | 1 | Ａ・Ｂ形 １号
J02 底版使用区分 |  |  | 1 | 使用する
J04 設置・撤去区分 |  |  | 01 | 設置
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0012)
径50mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.1 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.18 | 人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 6 | 径50mm
J02 据付・撤去区分 |  |  | 1 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0013)
径50mm、融着継手をする、融着の１口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.056 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.056 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.140 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 6 | 径50mm
J02 継手区分 |  |  | 2 | 融着継手をする
J03 融着継手工区分 |  |  | 2 | 融着の１口継手とする
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0014)
径50mm、融着継手をする、融着の２口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.08 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.08 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.140 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 6 | 径50mm
J02 継手区分 |  |  | 2 | 融着継手をする
J03 融着継手工区分 |  |  | 1 | 融着の２口継手とする
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0015)
径50mm、メカニカル継手をする |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.04 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.04 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 6 | 径50mm
J02 継手区分 |  |  | 3 | メカニカル継手をする
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0016)
径50mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.01 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.01 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 6 | 径50mm
J02 切断・撤去区分 |  |  | 1 | ポリエチレン管切断工
消火栓設置工機械 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000835-0017)
地下式、単口 |  |  |  |  | 1 | ヶ所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.08 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.1 | 人
RW1002
トラック運転費
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する | 0.31 | 時間
施工歩掛表(KC010450-0009)
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | ヶ所
単位当り | 1 | ヶ所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工 |  |  | 1 | 消火栓設置工機械
J02 設置方式 |  |  | 1 | 地下式
J03 機種 |  |  | 1 | 単口
フランジ継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0018)
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.06 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.06 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 継手・取外し区分 |  |  | 1 | フランジ継手工
J02 呼び径 |  |  | 2 | 径75(80)mm
J03 規格 |  |  | 1 | JWWA 7.5K（0.74MPa）
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0019)
径25mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.07 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.12 | 人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 3 | 径25mm
J02 据付・撤去区分 |  |  | 1 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
管路掘削工（バックホウ掘削積込） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0020)
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3） |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 1.9 | 人
RW1025
普通作業員
| 5 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 11.1 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0021)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格（ ）は平積 |  |  | 3 | クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）
J02 土質区分 |  |  | 1 | 砂・砂質土
J03 機種 |  |  | 1 | 排出ガス対策型
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW000050-0021)
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.16 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 5.9 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型(2次)クローラ型 山積0.28m3(平積0.20m3) | 1 | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格 |  |  | 3 | 油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)
J05 機種 |  |  | 2 | 排出ガス対策型(2次)
舗装版直接掘削・積込工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0022)
山積0.28m3（0.20m3）、0cm超え10cm以下 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 0.42 | 人
RW1025
普通作業員
| 0.63 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 3.35 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0021)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格（ ）は平積み |  |  | 3 | 山積0.28m3（0.20m3）
J02 掘削As舗装版厚 |  |  | 1 | 0cm超え10cm以下
J03 バックホウ機種 |  |  | 1 | 排出ガス対策型
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0023)
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.5 | 人
RW1025
普通作業員
| 6.8 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 7.6 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0021)
タンパ運転費
60～80kg | 3 | 日
施工歩掛表(KW050050-0024)
砂（サンドクッション用）
| 126 | m3
ZC12040000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格（ ）は平積 |  |  | 3 | クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）
J02 埋戻材料 |  |  | 3 | クッション用砂
J03 土量変化率 |  |  | 1 | 1.26
J05 機種 |  |  | 01 | 排出ガス対策型
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0024)
60～80kg |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 5 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料長期割引
騒対無/排対無/60～80kg | 1.38 | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | 60～80kg
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0025)
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.5 | 人
RW1025
普通作業員
| 6.8 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 7.6 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0021)
タンパ運転費
60～80kg | 3 | 日
施工歩掛表(KW050050-0024)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格（ ）は平積 |  |  | 3 | クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）
J02 埋戻材料 |  |  | 5 | 流用土
J05 機種 |  |  | 01 | 排出ガス対策型
路盤工機械 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0026)
下層路盤、施工厚= 15 cm、ＲＣ－40 再生材、1.8m未満 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.78 | 人
RW1002
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 19.05 | m3
ZC12160040
タンパ運転費
60～80kg | 0.45 | 日
施工歩掛表(KW050050-0027)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工区分 |  |  | 2 | 下層路盤
J02 施工厚（cm） |  |  | 15 | 施工厚= 15 cm
J03 路盤材規格 |  |  | 4 | ＲＣ－40 再生材
J05 施工巾Ｂ（ｍ） |  |  | 01 | 1.8m未満
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0027)
60～80kg |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 4 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料長期割引
騒対無/排対無/60～80kg | 1.61 | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | 60～80kg
路盤工機械 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0028)
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30、1.8m未満 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.78 | 人
RW1002
粒調砕石
Ｍ－３０ | 12.7 | m3
ZC12140030
タンパ運転費
60～80kg | 0.45 | 日
施工歩掛表(KW050050-0027)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工区分 |  |  | 01 | 上層路盤
J02 施工厚（cm） |  |  | 10 | 施工厚= 10 cm
J03 路盤材規格 |  |  | 5 | 粒度調整砕石 Ｍ－30
J05 施工巾Ｂ（ｍ） |  |  | 01 | 1.8m未満
発生土運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0029)
砂・砂質土、 7 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 2ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間無し |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
普通 ディーゼル 2ｔ、タイヤ損耗費(良好) | 1.3 | 日
施工歩掛表(KW030200-0030)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 処理種別 |  |  | 1 | 発生土運搬費
J02 積込機種選択（ ）は平積み |  |  | 3 | バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）
J03 運搬機種 |  |  | 1 | ダンプトラック 2ｔ積
J04 運搬距離明細出力区分 |  |  | 2 | 明示しない
J06 運搬距離（km） |  |  | 7 | 7 km
J07 タイヤ損耗費計上区分 |  |  | 1 | 路面良好
J08 運搬状況区分 |  |  | 1 | ＤＩＤ率区間無し
J09 土質区分 |  |  | 1 | 砂・砂質土
ダンプトラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030200-0030)
普通 ディーゼル 2ｔ、タイヤ損耗費(良好) |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 21 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
オンロード ディーゼル 2ｔ級 | 1.29 | 供用日
MC001860
タイヤ損耗費ダンプトラック （供用当り）
2t 良好 | 1.29 | 供用日
ZC61020201
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | 普通 ディーゼル 2ｔ
J05 タイヤ損耗費 |  |  | 1 | タイヤ損耗費(良好)
アスファルト塊運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0031)
7 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 2ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間無し |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
普通 ディーゼル 2ｔ、タイヤ損耗費(良好) | 1.69 | 日
施工歩掛表(KW030200-0030)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 処理種別 |  |  | 2 | アスファルト塊運搬費
J02 積込機種選択（ ）は平積み |  |  | 3 | バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）
J03 運搬機種 |  |  | 1 | ダンプトラック 2ｔ積
J04 運搬距離明細出力区分 |  |  | 2 | 明示しない
J06 運搬距離（km） |  |  | 7 | 7 km
J07 タイヤ損耗費計上区分 |  |  | 1 | 路面良好
J08 運搬状況区分 |  |  | 1 | ＤＩＤ率区間無し
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0032)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9,1]
| 0.4 | 人
RW1025
特殊作業員
[9,1]
| 0.8 | 人
RW1001
普通作業員
[9,1]
| 1.6 | 人
RW1002
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
| 12.573 | ｔ
施工歩掛表(DC043105-0033)
アスファルト乳剤
プライムコート ＰＫ－３号 | 126 | ﾘｯﾄﾙ
ZC21330003
振動ローラ運転
[9,1]
ハンドガイド式0.5～0.6t | 0.4 | 日
KW030100
振動コンパクタ運転費
[9,1]
40～60kg | 0.8 | 日
施工歩掛表(KW030150-0035)
諸雑費
Σ[9] * 0.170 | 1 | 式
X981036
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0032)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工区分 |  |  | 1 | 表層工・人力施工（車道・路肩）
J02 仕上り厚 |  |  | 3 | 仕上り厚 5cm
J03 瀝青材料散布の有無 |  |  | 1 | 有
J04 瀝青材料の種類 |  |  | 1 | プライムコート（車道・路肩）
J05 砂計上区分 |  |  | 1 | 砂散布計上なし
J06 混合物区分 |  |  | 2 | 再生密粒度アスコン(13)
J08 交通量区分 |  |  | 2 | N5
J09 締め固め後密度(kg/m3) |  |  | 1 | 締め固め後密度 2350kg/m3
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC043105-0033)
[5 empty] | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト再生合材
密 粒 度アスコン(１３) | 1 | ｔ
ZC2135M13T
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 合材種別 |  |  | 19 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
振動ローラ運転 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030100-0034)
ハンドガイド式0.5～0.6t |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
振動ローラ機械損料
ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ | 1.23 | 供用日
MC006460
軽油
小型ローリー | 3 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 2 | ハンドガイド式0.5～0.6t
J05 機種 |  |  | 02 | 排出ガス対策型
振動コンパクタ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030150-0035)
40～60kg |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 5 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料
40～60kg | 1.4 | 供用日
MC006525
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | 40～60kg
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0036)
径20mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.07 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.12 | 人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 2 | 径20mm
J02 据付・撤去区分 |  |  | 1 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
構造物とりこわし工［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0037)
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する |  |  |  |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00106010100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格・仕様 |  |  | 1 | 無筋構造物
J02 作業区分 |  |  | 1 | 機械施工
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J04 低騒音・低振動対策 |  |  | 1 | 低騒音・低振動対策する
無筋コンクリート塊運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0038)
7 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 2ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間無し |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
普通 ディーゼル 2ｔ、タイヤ損耗費(良好) | 1.69 | 日
施工歩掛表(KW030200-0030)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 処理種別 |  |  | 3 | 無筋コンクリート塊運搬費
J02 積込機種選択（ ）は平積み |  |  | 3 | バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）
J03 運搬機種 |  |  | 1 | ダンプトラック 2ｔ積
J04 運搬距離明細出力区分 |  |  | 2 | 明示しない
J06 運搬距離（km） |  |  | 7 | 7 km
J07 タイヤ損耗費計上区分 |  |  | 1 | 路面良好
J08 運搬状況区分 |  |  | 1 | ＤＩＤ率区間無し
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0039)
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.06 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.06 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 本管種別 |  |  | 3 | ポリエチレン管
J02 本管呼び径 |  |  | 4 | 本管呼び径 100mm
J03 呼び径 |  |  | 2 | 給水管呼び径 20mm
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0040)
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.06 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.06 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 本管種別 |  |  | 3 | ポリエチレン管
J02 本管呼び径 |  |  | 2 | 本管呼び径 50mm
J03 呼び径 |  |  | 3 | 給水管呼び径 25mm
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0041)
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.05 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.05 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 本管種別 |  |  | 3 | ポリエチレン管
J02 本管呼び径 |  |  | 2 | 本管呼び径 50mm
J03 呼び径 |  |  | 2 | 給水管呼び径 20mm
量水器取付工（ねじ込み接合） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010230-0042)
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 20mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.15 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.08 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 取付区分 |  |  | 1 | 量水器＋筐
J02 量水器種類 |  |  | 2 | 標準メーター
J03 呼び径 |  |  | 2 | 呼び径 20mm
止水栓取付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010215-0043)
止水栓のみ、ＰＰ、呼び径 20mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.042 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.007 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 取付区分 |  |  | 2 | 止水栓のみ
J02 管種別 |  |  | 4 | ＰＰ
J03 呼び径 |  |  | 2 | 呼び径 20mm
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0044)
径20mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.02 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.02 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 2 | 径20mm
J02 継手区分 |  |  | 1 | 融着継手としない
量水器取付工（ねじ込み接合） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010230-0045)
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 13mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.13 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.07 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 取付区分 |  |  | 1 | 量水器＋筐
J02 量水器種類 |  |  | 2 | 標準メーター
J03 呼び径 |  |  | 1 | 呼び径 13mm
量水器取付工（ねじ込み接合） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010230-0046)
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 25mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.19 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.11 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 取付区分 |  |  | 1 | 量水器＋筐
J02 量水器種類 |  |  | 2 | 標準メーター
J03 呼び径 |  |  | 3 | 呼び径 25mm
止水栓取付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010215-0047)
止水栓のみ、ＰＰ、呼び径 25mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.051 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.014 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 取付区分 |  |  | 2 | 止水栓のみ
J02 管種別 |  |  | 4 | ＰＰ
J03 呼び径 |  |  | 3 | 呼び径 25mm
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0048)
径25mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.02 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.02 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 3 | 径25mm
J02 継手区分 |  |  | 1 | 融着継手としない
舗装版直接掘削・積込工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0049)
山積0.13m3（0.10m3）、0cm超え10cm以下 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 0.49 | 人
RW1025
普通作業員
| 0.74 | 人
RW1002
小型バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3(平積0.10m3) | 0.606 | 日
施工歩掛表(KW030050-0050)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格（ ）は平積み |  |  | 2 | 山積0.13m3（0.10m3）
J02 掘削As舗装版厚 |  |  | 1 | 0cm超え10cm以下
J03 バックホウ機種 |  |  | 1 | 排出ガス対策型
小型バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030050-0050)
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3(平積0.10m3) |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 1 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 23 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
小型バックホウ機械損料
排出ガス対策型(2次)クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3) | 1.78 | 供用日
MC023750
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格 |  |  | 2 | 油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3(平積0.10m3)
J05 機種 |  |  | 2 | 排出ガス対策型(2次)
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0051)
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.5 | 人
RW1025
普通作業員
| 6.8 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 7.6 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0021)
タンパ運転費
60～80kg | 3 | 日
施工歩掛表(KW050050-0024)
砂（サンドクッション用）
| 126 | m3
ZC12040000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格（ ）は平積 |  |  | 3 | クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）
J02 埋戻材料 |  |  | 3 | クッション用砂
J03 土量変化率 |  |  | 1 | 1.26
J05 機種 |  |  | 1 | 排出ガス対策型
発生土運搬工(4t､2t積､機械積込) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000045-0052)
ダンプトラック 2t、 7 km、路面普通、ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(0.2m3)、ＤＩＤ区間無し |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】
オンロードディーゼル 2ｔ、岩石補正なし、タイヤ損耗費(普通) | 1.3 | 日
施工歩掛表(KG100500-0053)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 運搬機種･規格 |  |  | 1 | ダンプトラック 2t
J02 運搬距離(km) |  |  | 7 | 7 km
J03 タイヤ損耗費計上区分 |  |  | 2 | 路面普通
J04 積込機械･規格 |  |  | 2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(0.2m3)
J05 ＤＩＤ区間 |  |  | 1 | ＤＩＤ区間無し
ダンプトラック運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG100500-0053)
オンロードディーゼル 2ｔ、岩石補正なし、タイヤ損耗費(普通) |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 21 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
オンロードディーゼル 2ｔ | 1.29 | 供用日
施工歩掛表(KG100350-0054)
タイヤ損耗費ダンプトラック （供用当り）
2t 普通 | 1.29 | 供用日
ZC61020202
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | オンロードディーゼル 2ｔ
J05 岩石補正区分 |  |  | 1 | 岩石補正なし
J06 タイヤ損耗費 |  |  | 2 | タイヤ損耗費(普通)
ダンプトラック機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG100350-0054)
オンロードディーゼル 2ｔ |  |  |  |  | 1 | 供用日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]
オンロード ディーゼル 2ｔ級 | 1 | 供用日
MC001860
合 計 | 1 | 供用日
単位当り | 1 | 供用日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | オンロードディーゼル 2ｔ
J02 岩石補正区分 |  |  | 1 | 岩石補正なし
アスファルト塊運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0055)
7 km、小型バックホウ 山積0.08m3（0.06m3）、ダンプトラック 2ｔ積、路面普通、ＤＩＤ率区間無し |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
普通 ディーゼル 2ｔ、タイヤ損耗費(普通) | 1.95 | 日
施工歩掛表(KW030200-0056)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 処理種別 |  |  | 2 | アスファルト塊運搬費
J02 積込機種選択（ ）は平積み |  |  | 1 | 小型バックホウ 山積0.08m3（0.06m3）
J03 運搬機種 |  |  | 1 | ダンプトラック 2ｔ積
J04 運搬距離明細出力区分 |  |  | 1 | 明示する
J05 運搬距離（km） |  |  | 7 | 7 km
J07 タイヤ損耗費計上区分 |  |  | 2 | 路面普通
J08 運搬状況区分 |  |  | 1 | ＤＩＤ率区間無し
ダンプトラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030200-0056)
普通 ディーゼル 2ｔ、タイヤ損耗費(普通) |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 21 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
オンロード ディーゼル 2ｔ級 | 1.29 | 供用日
MC001860
タイヤ損耗費ダンプトラック （供用当り）
2t 普通 | 1.29 | 供用日
ZC61020202
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | 普通 ディーゼル 2ｔ
J05 タイヤ損耗費 |  |  | 2 | タイヤ損耗費(普通)
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0057)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、密粒度アスコン(20)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9,1]
| 0.4 | 人
RW1025
特殊作業員
[9,1]
| 0.8 | 人
RW1001
普通作業員
[9,1]
| 1.6 | 人
RW1002
密粒度ｱｽｺﾝ(20)
| 12.573 | ｔ
施工歩掛表(DC043105-0058)
アスファルト乳剤
プライムコート ＰＫ－３号 | 126 | ﾘｯﾄﾙ
ZC21330003
振動ローラ運転
[9,1]
ハンドガイド式0.5～0.6t | 0.4 | 日
KW030100
振動コンパクタ運転費
[9,1]
40～60kg | 0.8 | 日
施工歩掛表(KW030150-0060)
諸雑費
Σ[9] * 0.170 | 1 | 式
X981036
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0057)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、密粒度アスコン(20)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工区分 |  |  | 1 | 表層工・人力施工（車道・路肩）
J02 仕上り厚 |  |  | 3 | 仕上り厚 5cm
J03 瀝青材料散布の有無 |  |  | 1 | 有
J04 瀝青材料の種類 |  |  | 1 | プライムコート（車道・路肩）
J05 砂計上区分 |  |  | 1 | 砂散布計上なし
J06 混合物区分 |  |  | 5 | 密粒度アスコン(20)
J08 交通量区分 |  |  | 2 | N5
J09 締め固め後密度(kg/m3) |  |  | 1 | 締め固め後密度 2350kg/m3
密粒度ｱｽｺﾝ(20) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC043105-0058)
[5 empty] | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
密粒度アスファルト
密 粒 度アスコン(２０) | 1 | ｔ
ZC21270200
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 合材種別 |  |  | 1 | 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
振動ローラ運転 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030100-0059)
ハンドガイド式0.5～0.6t |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
振動ローラ機械損料
ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ | 1.23 | 供用日
MC006460
軽油
小型ローリー | 3 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 2 | ハンドガイド式0.5～0.6t
J05 機種 |  |  | 02 | 排出ガス対策型
振動コンパクタ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030150-0060)
40～60kg |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 5 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料
40～60kg | 1.4 | 供用日
MC006525
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | 40～60kg

## 単価表（未登録代価）
標識シート設置工 HPPE |  |  |  |  | 単価表(SJ0310)
幅150 ｱﾙﾐ入り |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示シート工
| 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000285-0007)
管理設表示ｼｰﾄ ｱﾙﾐ入
幅150 | 100 | ｍ
TJ0480
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
仕切弁設置工（HPPEφ50） |  |  |  |  | 単価表(SJ0290)
両挿 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械)
径100mm以下、たて型 | 1 | 基
施工歩掛表(DW000805-0008)
ねじ式弁筺設置工
Ａ・Ｂ形 １号、使用する、設置 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW000865-0011)
HPPE ソフトシール仕切弁（両挿）
φ50 | 1 | 個
TJ5580
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ
内ﾈｼﾞ TB-21 着色・口径表示付 | 1 | 個
TJ2020
仕切弁筐用ﾎﾞｯｸｽ下敷ｺﾝｸﾘｰﾄ
2ﾂ割り | 1 | 個
TJ2050
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
地下式消火栓設置工 H=800φ75 |  |  |  |  | 単価表(SJ0930)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
消火栓設置工機械
地下式、単口 | 1 | ヶ所
施工歩掛表(DW000835-0017)
消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工
省力開放型 | 1 | 箇所
単価表(SJ0920)
フランジ継手工
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） | 3 | 口
施工歩掛表(DW000230-0018)
副弁・ﾎﾞｰﾙ式 GF
内外面粉体 φ75 H=100 75 | 1 | 個
TJ1980
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 H=100 GF
75 | 1 | 個
TJ0270
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号
75 | 3 | 個
TJ0210
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ焼付防止処理
SUS304 M16×75 4本 75 | 3 | 組
TJ0340
単口地下式消火栓
FCD内外面粉体 φ75 | 1 | 個
TJ8870
地下式消火栓設置工 H=800φ75 |  |  |  |  | 単価表(SJ0930)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0920)
省力開放型 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.18 | 人
RW1002
消火栓鉄蓋（φ75mm用）省力開放型
丸型 φ500 金具類・調整材料t=5cm含む 着色表示付 | 1 | 個
TJ2370
消火栓筐用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ桝（φ75mm用）
丸形 φ500×600 H=200 上部 | 1 | 個
TJ2300
消火栓筐用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ桝（φ75mm用）
丸形 φ600 H=300 下部 | 1 | 個
TJ2330
消火栓筐用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板（φ75mm用）
2ﾂ割り | 1 | 個
TJ2350
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
給水管取出し工PPφ25 発生土 道路部 |  |  |  |  | 単価表(SJ0710)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ25 | 1 | ｍ
ZW10610025
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径25mm | 1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0019)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3） | 0.5 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
舗装版直接掘削・積込工
山積0.28m3（0.20m3）、0cm超え10cm以下 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010015-0022)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0023)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土 | 0.2 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
路盤工機械
下層路盤、施工厚= 15 cm、ＲＣ－40 再生材、1.8m未満 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010020-0026)
路盤工機械
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30、1.8m未満 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010020-0028)
給水管取出し工PPφ25 発生土 道路部 |  |  |  |  | 単価表(SJ0710)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬費
砂・砂質土、 7 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 2ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間無し | 0.3 | m3
施工歩掛表(DW010030-0029)
アスファルト塊運搬費
7 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 2ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間無し | 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010030-0031)
処分費（多治見市大沢町）
管：T
福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下 | 0.07 | ｔ
ZC29960004
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 2 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0001)
表層工・人力施工（車道・路肩）
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2350kg/m3 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010035-0032)
残土処分費
管：T
| 0.3 | m3
TJ9999
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
給水管取出し工PPφ20 発生土 道路部 |  |  |  |  | 単価表(SJ0670)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ20 | 1 | ｍ
ZW10610020
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径20mm | 1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0036)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3） | 0.4 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
舗装版直接掘削・積込工
山積0.28m3（0.20m3）、0cm超え10cm以下 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010015-0022)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0023)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土 | 0.2 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
路盤工機械
下層路盤、施工厚= 15 cm、ＲＣ－40 再生材、1.8m未満 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010020-0026)
路盤工機械
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30、1.8m未満 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010020-0028)
給水管取出し工PPφ20 発生土 道路部 |  |  |  |  | 単価表(SJ0670)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬費
砂・砂質土、 7 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 2ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間無し | 0.3 | m3
施工歩掛表(DW010030-0029)
アスファルト塊運搬費
7 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 2ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間無し | 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010030-0031)
処分費（多治見市大沢町）
管：T
福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下 | 0.07 | ｔ
ZC29960004
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 2 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0001)
表層工・人力施工（車道・路肩）
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N5、締め固め後密度 2350kg/m3 | 0.6 | m2
施工歩掛表(DW010035-0032)
残土処分費
管：T
| 0.3 | m3
TJ9999
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
給水管取出し工PPφ25 発生土 H=300 土 |  |  |  |  | 単価表(SJ0720)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ25 | 1 | ｍ
ZW10610025
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径25mm | 1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0019)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3） | 0.3 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0023)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
発生土運搬費
砂・砂質土、 7 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 2ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間無し | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010030-0029)
残土処分費
管：T
| 0.1 | m3
TJ9999
合 計 | 1 | ｍ
給水管取出し工PPφ25 発生土 H=300 土 |  |  |  |  | 単価表(SJ0720)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | ｍ | 当り
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 土 |  |  |  |  | 単価表(SJ0680)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ20 | 1 | ｍ
ZW10610020
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径20mm | 1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0036)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3） | 0.3 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0023)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
発生土運搬費
砂・砂質土、 7 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 2ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間無し | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010030-0029)
残土処分費
管：T
| 0.1 | m3
TJ9999
合 計 | 1 | ｍ
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 土 |  |  |  |  | 単価表(SJ0680)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | ｍ | 当り
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 コンクリート |  |  |  |  | 単価表(SJ0690)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ20 | 1 | ｍ
ZW10610020
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径20mm | 1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0036)
構造物とりこわし工［標単］
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する | 0.06 | m3
施工歩掛表(DC073005-0037)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3） | 0.2 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0023)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土 | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
発生土運搬費
砂・砂質土、 7 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 2ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間無し | 0.1 | m3
施工歩掛表(DW010030-0029)
無筋コンクリート塊運搬費
7 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 2ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間無し | 0.06 | m3
施工歩掛表(DW010030-0038)
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 コンクリート |  |  |  |  | 単価表(SJ0690)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分費（多治見市大沢町）
管：T
福田道路(株) コンクリート処理場 無筋 50*50*50以下 | 0.14 | ｔ
ZC29960002
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.06 | m3
施工P単価表(CB240010-0002)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 2 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0001)
残土処分費
管：T
| 0.1 | m3
TJ9999
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
分岐栓ｻﾄﾞﾙ取付穿孔工（HPPEφ100×φ20） |  |  |  |  | 単価表(SJ0510)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010205-0039)
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 HPPE用
通水部粉体 ﾎﾞｰﾙ式一体型 100×20 | 1 | 個
TJ2830
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
分岐栓ｻﾄﾞﾙ取付穿孔工（HPPEφ50×φ25） |  |  |  |  | 単価表(SJ0480)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010205-0040)
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 HPPE用
通水部粉体 ﾎﾞｰﾙ式一体型 50×25 | 1 | 個
TJ2780
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
分岐栓ｻﾄﾞﾙ取付穿孔工（HPPEφ50×φ20） |  |  |  |  | 単価表(SJ0470)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010205-0041)
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 HPPE用
通水部粉体 ﾎﾞｰﾙ式一体型 50×20 | 1 | 個
TJ2770
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20 鋳鉄製 |  |  |  |  | 単価表(SJ0850)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3） | 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土 | 0.02 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
量水器取付工（ねじ込み接合）
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 20mm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010230-0042)
止水栓取付工
止水栓のみ、ＰＰ、呼び径 20mm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010215-0043)
ポリエチレン管継手工
径20mm、融着継手としない | 1 | 口
施工歩掛表(DW000510-0044)
量水器ﾎﾞｯｸｽ
TB-12 | 1 | 個
TJ2080
伸縮型ﾎﾞｰﾙ副栓付止水栓
20 | 1 | 個
TJ3190
ロングベンドテーパー
PP 分止水栓用 ×60 コア一体型 φ20 | 1 | 個
TJ7620
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20 鋳鉄製 |  |  |  |  | 単価表(SJ0850)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20-φ13 鋳鉄製 |  |  |  |  | 単価表(SJ0870)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3） | 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土 | 0.02 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
量水器取付工（ねじ込み接合）
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 13mm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010230-0045)
止水栓取付工
止水栓のみ、ＰＰ、呼び径 20mm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010215-0043)
ポリエチレン管継手工
径20mm、融着継手としない | 1 | 口
施工歩掛表(DW000510-0044)
量水器ﾎﾞｯｸｽ
TB-12 | 1 | 個
TJ2080
伸縮型ﾎﾞｰﾙ副栓付止水栓
20×13 | 1 | 個
TJ3210
ロングベンドテーパー
PP 分止水栓用 ×60 コア一体型 φ20 | 1 | 個
TJ7620
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20-φ13 鋳鉄製 |  |  |  |  | 単価表(SJ0870)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ25 樹脂製 |  |  |  |  | 単価表(SJ0880)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3） | 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土 | 0.02 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
量水器取付工（ねじ込み接合）
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 25mm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010230-0046)
止水栓取付工
止水栓のみ、ＰＰ、呼び径 25mm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010215-0047)
ポリエチレン管継手工
径25mm、融着継手としない | 1 | 口
施工歩掛表(DW000510-0048)
量水器ﾎﾞｯｸｽ
FRP製MB-25相当（蓋御影石色、多治見市ﾏｰｸ入り） | 1 | 個
TJ2110
伸縮型ﾎﾞｰﾙ副栓付止水栓
25 | 1 | 個
TJ3200
ロングベンドテーパー
PP 分止水栓用 ×60 コア一体型 φ25 | 1 | 個
TJ7630
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ25 樹脂製 |  |  |  |  | 単価表(SJ0880)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20 樹脂製 |  |  |  |  | 単価表(SJ0840)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3） | 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土 | 0.02 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
量水器取付工（ねじ込み接合）
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 20mm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010230-0042)
止水栓取付工
止水栓のみ、ＰＰ、呼び径 20mm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010215-0043)
ポリエチレン管継手工
径20mm、融着継手としない | 1 | 口
施工歩掛表(DW000510-0044)
量水器ﾎﾞｯｸｽ
FRP製MB-20相当（蓋御影石色、多治見市ﾏｰｸ入り） | 1 | 個
TJ2100
伸縮型ﾎﾞｰﾙ副栓付止水栓
20 | 1 | 個
TJ3190
ロングベンドテーパー
PP 分止水栓用 ×60 コア一体型 φ20 | 1 | 個
TJ7620
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20 樹脂製 |  |  |  |  | 単価表(SJ0840)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20-φ13 樹脂製 |  |  |  |  | 単価表(SJ0860)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3） | 0.03 | m3
施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土 | 0.02 | m3
施工歩掛表(DW010010-0025)
量水器取付工（ねじ込み接合）
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 13mm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010230-0045)
止水栓取付工
止水栓のみ、ＰＰ、呼び径 20mm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW010215-0043)
ポリエチレン管継手工
径20mm、融着継手としない | 1 | 口
施工歩掛表(DW000510-0044)
量水器ﾎﾞｯｸｽ
FRP製MB-20相当（蓋御影石色、多治見市ﾏｰｸ入り） | 1 | 個
TJ2100
伸縮型ﾎﾞｰﾙ副栓付止水栓
20×13 | 1 | 個
TJ3210
ロングベンドテーパー
PP 分止水栓用 ×60 コア一体型 φ20 | 1 | 個
TJ7620
量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20-φ13 樹脂製 |  |  |  |  | 単価表(SJ0860)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
水圧試験工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0410)
口径150mm以下 |  |  |  |  | 1500 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 3 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 3 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 20.00%以内 | 1 | 式
X98M203
合 計 | 1500 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り

## 単価表（間接費）
技術管理費 |  |  |  |  | 単価表(F999400001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水圧試験工
口径150mm以下 | 465.8 | ｍ
単価表(SJ0410)
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0001)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式･（超低騒音型）湿式 ブレード径 φ56cm
10.24
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
19.96
土木一般世話役
10.88
普通作業員
8.92
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ４５．５ｃｍ
22.39
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.81
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0002)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
12.85
特殊作業員
7.3
土木一般世話役
6.58
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 18- 8-40BB
71.32
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 1 | 無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法 |  | 3 | 人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 19 | 18-8-40(高炉)
J05 養生工の種類 |  | 2 | 一般養生
J07 現場内小運搬の有無 |  | 2 | 現場内小運搬無し
J09 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410030-0003)
全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
3.95
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
0.49
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
0.49
その他機械損料 機械構成比端数調整分
運転手（特殊）
8.06
普通作業員
2.95
特殊作業員
2.63
土木一般世話役
2.16
その他労務費 労務構成比端数調整分
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－４０
74.21
軽油 小型ローリー
1.5
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 全仕上り厚 |  | 150 | 全仕上り厚 150 mm
J02 施工区分 |  | 1 | 1層施工
J03 材料 |  | 6 | 再生クラッシャーラン RC-40
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410040-0004)
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
7.99
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
1
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
0.99
その他機械損料 機械構成比端数調整分
運転手（特殊）
16.31
普通作業員
5.97
特殊作業員
5.32
土木一般世話役
4.37
その他労務費 労務構成比端数調整分
粒調砕石 Ｍ－３０
47.84
軽油 小型ローリー
3.03
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 材料 |  | 10 | 粒度調整砕石 M-30
J04 全仕上り厚 |  | 100 | 全仕上り厚 100 mm
J05 施工区分 |  | 1 | 1層施工
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用