仕　様　書

１　事業番号　多国保委第７号

２　事業名　国民健康保険料本算定納入通知書等作成及び封入封緘業務（単価契約）

３　業務内容

（１）納入通知書等送付用窓あき封筒作成業務

（２）納入通知書及び納付書作成業務

（３）納入通知書及び納付書印字業務

（４）同封文書作成業務

（５）封入封緘業務

４　作業内容

（１）納入通知書等送付用窓あき封筒作成業務

品質・規格・数量等

以下の仕様で窓あき封筒を作成すること

- 窓あき封筒　洋０　糊付　13,500枚

※糊の種類は封入封緘作業に適したものであること

②　印刷イメージ　別紙レイアウト参照　参考品提供

※封入物の個人情報に配慮し、封筒内側に透過防止用の模様を印刷する

③　印刷校正　１回以上とする

（２）納入通知書及び納付書作成業務

品質・規格・数量等

以下の仕様で納入通知書及び納付書を作成すること

①　種類・枚数

（ア）納入通知書印刷　13,500枚

（イ）納付書印刷　2３,000枚（3,500世帯を予定）

②　品質・規格等

（ア）納入通知書（発注者提供PDFデータのサイズ：12インチ×8.5インチ程度）

・色　薄桃（後日相談）

・紙の厚さ（重さ）　前年度の「納入通知書」と同様

（イ）納付書（別紙レイアウト参照　現品も提供）

・色　表２色、裏１色

・紙の厚さ（重さ）　現品と同様

③　印刷校正　１回以上とする

（３）納入通知書及び納付書印字業務

①　発注者が事前に提供するテストデータを用いて納付書に印字し、読み取りテスト用と

して50部提供すること

②　発注者が提供するPDFデータまたはCSVデータを使用し、納入通知書及び納付書

に印字すること

※提供データ引渡日　令和８年７月６日（月）

（４）同封文書作成業務（A4・サンプルを提供）

①　規格・枚数　 サンプルと同様　16,500枚（うち3,000枚は別途発送用）

②　印刷内容　両面一色印刷。市から提供の原稿を校正すること

③　印刷校正　　　1回以上とする

④　その他　　　　封入封緘分以外の同封文書3,000枚は別途納品すること

（５）封入封緘業務

上記（２）～（４）で作成した納入通知書、納付書、同封文書と発注者から提供する封入物を、（１）で作成した窓あき封筒に以下のとおり封入封緘する

| 作業範囲 種別 | 納入通知書 封入物 | お知らせ文書 | パンフレット | 健診啓発チラシ | 納付書 | 予定数量 （通） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用紙作成 内容印字 | 印刷 三つ折り （3000別途） | 市提供 | 市提供 | 用紙作成 内容印字 名寄せ |  |
|  | 両面 三つ折 | A4両面 三つ折 | 冊子 | A4両面 三つ折済 | (9.3×4.5インチ) 最大9枚 |  |
| 口座用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 10,000 |
| 納付書用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,500 |

【封入封緘について】

※他世帯のものを混入しないように十分注意すること

パンフレット

※窓あき封筒から納入通知書の宛先が見えるように、お知らせ文書、パンフレット、検

診啓発チラシ、納付書（納付書用の場合のみ）の順番で封入する

※納付書は７月～３月の順番で並べること（最大９枚）

（６）その他

・納品にあたっては、外箱に数量等を明示する。納品時の並び順が発注者からのデータ提供時と異なる場合は、納品時の並び順が分かるリストとCSVデータを合わせて納品する

・発注者が提供したPDFデータおよびCSVデータ（テストデータを含む）は返却する

・提案及び必要な事項については別途協議する

５　工程・納期（予定）

令和８年７月 ３ 日（金）本算定納入通知等データ作成

令和８年７月 ６ 日（月）本算定納入通知等データ、封入物引き渡し

（封入物は事前引き渡し可能）

令和８年７月15日（水）午前10時までに封入封緘済み納入通知書納品

～　　　　　　　　　　抜取り・差替え作業

令和８年７月17日（金）郵便局引渡し　　　　　　　　※網掛け：市対応

６　発注者提供品の受領及び封入封緘後の納品場所

多治見市音羽町１丁目233番地　多治見市役所駅北庁舎

７　検収

納品の際、直ちに検収を行う。万一製品等に不良箇所等があった場合には、納入業者は直ちに

納入製品の取替等を行うこと

８　その他

- 主任技術者通知書・業務完成通知書を提出するものとする

- 単価契約とし、予定数量は最低保証数量ではない

- 環境配慮事項について

ア　移動、輸送に当たっては、温室効果ガスの低減（公共交通機関の利用を含め低公害・低燃費車の使用、アイドリングストップの励行、輸送体系の効率化等）に努める。

イ　廃棄物の発生抑制、減量化を図り、適正に処理・処分する。

- 暴力団排除について

妨害又は不当要求に対する通報義務

ア　受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

イ　受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

- セキュリティポリシーについて

多治見市情報セキュリティポリシーの遵守

ア　多治見市の情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、多治見市情報セキュリティ基本規定（平成１５年訓令甲第15号）等に規定した条項に基づき、業務を行なうものとする。

イ　業務を遂行する上で知り得た情報は目的以外には使用せず、また、第三者へ一切漏洩しないこと。

ウ　多治見市個人情報保護条例（平成８年条例第25号）第２条第１項に定める個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」によるものとする。

（６）過失における違約金の徴収について

ア　この契約に関して、本業務に起因するところによる重大な過失等が発生した際、その原因が受注者の責によるものであると客観的に認められた場合、発注者はこの契約及びこの契約に係る変更契約による契約金の20分の1に相当する金額を上限として、受注者に請求できるものとする。

イ　受注者は発注者が指定する期間内に、違約金を支払わなければならない。

ウ　違約金は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

エ　本項に関する定めは、この契約による業務の履行後においても同様とする。