■多治見市地域公共交通網形成計画　事業の進捗状況（令和３年度評価）　　【凡例】◎：実施　　〇：一部実施　　△：検討中　　×：未実施　　―：評価対象外】

議題1

| 事 業 名 | 事業概要 | 実施期間 (年度) | 実施主体 | 進捗状況 | 実施状況 | 今後の予定・課題 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-① 鉄道の運行 | JR中央線、JR太多線の運行 | R2～R5 | 東海旅客鉄道株式会社 | ◎ | ・JRにより運行 | ・運行継続 |
| 1-② 多治見駅における案内の改善 | 多治見駅における総合案内板設置等、公共交通案内の改善 | R2～R5 | 市／市観光協会／交通事業者 | △ | ・表示方法（壁面式や床への表示）を検討中 | ・駅南再開発完成後に案内表示案を作成し、R5設置予定。 |
| 2-① 基幹交通の維持 | 基幹交通であるバス路線（10路線）について、１日10本以上のサービス水準を維持 | R2～R5 | バス事業者／市／地域公共交通会議 | ○ | ・基幹交通10路線の内、４路線（桜ヶ丘ハイツ線、名鉄緑台線、笠原線、ホワイトタウン線）については１日10本以上を維持した。バス乗務員の不足により令和２年４月に大幅な改編が行われ、６路線で１日10本を下回った | ・今後も路線維持に向け、利用促進策等について本会議で協議。維持に当たっては、乗務員確保策の実施も併せて必要 ・令和2年度に行った路線バスへの支援金を令和4年度も準備中 |
| 2-② 200円バスの継続実施 | 200円バスの継続的な実施と事業見直し検討 | R2～R5 | 市／バス事業者／地域公共交通会議 | ◎ | ・平成27年10月1日から「路線バス昼間運賃割引制度（200円バス）」を導入。制度継続実施中であるが、コロナ禍において利用者数は制度導入前から減少。平成27年度比0.85倍（実数）。 なお、自主運行バス諏訪線平日２便の昼間運賃割引制度を実施中 | ・継続的な制度実施に向けて200円バス時刻表の配布やその他ＰＲ事業等の利用促進策を継続実施 |
| 2-③ バス停の新設・改善 | バス停の新設及び既存バス停における安全確保 | R2～R5 | 市／バス事業者／警察／地域住民 | 〇 | ・交差点や横断歩道に近い危険バス停を改善（県病院口） | ・今後も必要に応じて既存バス停の整備や安全確保を検討 |
| 2-④ バリアフリー車両の導入 | ノンステップバス等の導入 | R2～R5 | バス事業者／市／地域公共交通会議 | 〇 | ・東濃鉄道（株）においてノンステップバスを 随時導入（R4.8.1時点導入率16.2％） ・ききょうバス中心市街地線は全てノンステップバス | ・今後も多治見市バリアフリー基本構想に基づきノンステップバスの導入を継続 |
| 2-⑤ 片道定期券等の導入 | 送迎者を対象としたバス転換策(片道定期券等）の実施 | R3～R5 | バス事業者／市／地域公共交通会議 | △ | ・送迎者対象ではないが、ききょうバスにおいて学生向けの割引を検討中 | ・ききょうバス沿線の高校生に利用してもらえる方策の検討 |
| 2-⑥ バス乗車員確保 | 交通事業者、県等と連携した乗務員就労支援 | R3～R5 | 市／バス事業者 | 〇 | ・東京有楽町交通会館内の「ふるさと回帰支援センター」に乗務員募集のチラシを設置 ・東濃鉄道株式会社と募集の方策について検討中 | ・コロナ禍における募集の実施方法の検討が必要 ・市の移住定住施策と併せた、市外、県外からのバス乗務員募集策の検討 |
| 3-① コミュニティバス中心市街地線の 運行 | 中心市街地線の運行と継続的な運行改善 | R2～R5 | 市／バス・タクシー事業者／地域公共交通会議 | ◎ | ・毎年利用実態に応じた改編検討を実施。 ・令和2年度に安全確保を目的として運行時刻を一部改編 | ・今年度も利用実態調査を11月に実施予定。調査結果に基づき、運行内容を検討する。 |
| 3-② 乗継ぎ利便性の向上 | コミュニティバスと路線バスの乗り継ぎ利便性の向上 | R2～R5 | 市／バス・タクシー事業者／地域公共交通会議 | 〇 | ・路線バスとコミュニティバス間の乗継ぎ利便性向上を図るため、「多治見駅乗継券」を発行 ・令和3年 路線バス（東鉄バス）、多治見市、可児市、土岐市の共通一日券を検討 | ・乗継券は今後も継続実施 ・共通一日券については実現可能性を検討する |
| 4-① 地域あいのりタクシーの充実 | 地域あいのりタクシーの制度見直し・導入拡大（令和５年度目標20地区） | R2～R5 | 地域住民／市／バス・タクシー事業者／地域公共交通会議 | 〇 | ・市内16地区で地域あいのりタクシーを実施 ・諏訪町町内会に対し、地域あいのりタクシーの導入支援を実施（R3.11導入）。第50区の運行内容の再検討を実施。 | ・今後も地域の要望に応じて導入支援を実施 ・必要に応じ制度の拡充・見直しを検討 |
| 4-② 地域内交通の導入支援 | 市による地域内交通の導入支援 | R2～R5 | 市／地域住民／バス・タクシー事業者／地域公共交通会議 | ◎ | ・バスタク3ルートを2ルートに再編しR4.4から運行開始 | ・地域の実情に応じた交通手段の検討 |
| 4-③ 地域内交通の導入 | 地域の実情に応じた地域内交通の導入 | R2～R5 | 地域住民／市／バス・タクシー事業者／地域公共交通会議 | ◎ | ・令和３年度中に小泉・根本ＡＩよぶくるバスの実証実験を実施。令和４年度本格運行開始 | ・地域の実情に応じた交通手段の検討 |
| 5-① タクシー車両のバリアフリー化 | UD(ユニバーサルデザイン)タクシーの導入拡大 | R2～R5 | タクシー事業者／市／地域公共交通会議 | 〇 | ・東鉄タクシーが現在２台のＵＤタクシーを導入 | ・ＵＤタクシーは車いす利用者の乗降に広い道幅が必要なこと等課題が多いため、ＵＤタクシーに限らず、バリアフリー対応車両の導入拡大を目指す |
| 5-② タクシー乗務員確保 | 交通事業者、県等と連携した乗務員就労支援 | R3～R5 | 市／タクシー事業者 | 〇 | ・令和3年度、コロナ禍による運転手の収入減少に対し、離職防止を目的として支援金を交付 | ・コロナ禍における募集の実施方法の検討が必要 ・市の移住定住施策と併せた、市外、県外からの乗務員募集策の検討 ・令和4年度も支援金を準備中 |
| 5-③ 新たな交通手段導入の研究 | タクシー事業者のノウハウを活用した自家用旅客有償運送の体制づくりの研究 | R3～R5 | タクシー事業者／自家用有償旅客運送事業者／市／有償運送運営協議会 | ― | ― | ・現在、交通が不便な地域はあいのりタクシーの導入促進を図っているため、有償運送は必要に応じて検討する。 |

| 事 業 名 | 事業概要 | 実施期間 (年度) | 実施主体 | 進捗状況 | 実施状況 | 今後の予定・課題 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-① 福祉有償旅客運送事業の適正な 運営 | 障がいのある方等の移動手段の確保に向けた適正な事業運営の協議 | R2～R5 | 自家用有償旅客運送事業者／市／有償運送運営協議会 | ― | ・現在事業を実施する事業者なし | ・事業の実施を希望する者からの申出があった際には、有償運送運営協議会で協議 ・需要（利用希望者数）の把握 |
| 7-① 分かりやすい公共交通情報の提供 | 200円バス時刻業や各種時刻検索システム対応による情報提供 | R2～R5 | 市／交通事業者 | 〇 | ・毎年、200円バス時刻表とききょうバス時刻表を発行（各戸配布）。 ・路線バス、コミュニティバスが一部時刻検索システムに対応 | ・さらに多くの検索システムに対応するよう、ＧＴＦ-Ｓ形式でのデータ整備を実施 |
| 7-② 企画乗車券の導入 | 既存交通手段を活用した企画乗車券の導入 | R3～R5 | 市／バス・タクシー交通事業者／企業／地域公共交通会議 | △ | ・観光部署とアニメ「やくも」との企画乗車券を検討したが、国の補助が通らなかったため未実施 | ・利用増に結び付く企画の検討 |
| 7-③ 高齢者を対象とした利用促進 | 高齢者を対象とした乗り方教室等の開催 | R2～R5 | 市／バス・タクシー事業者／悠光クラブ／地域公共交通会議 | 〇 | ・コロナの影響により、講習会等の開催は自粛 ・年度当初に配布するバス時刻表に、運転免許自主返納者への各種割引制度を紹介 | ・講習内容の検討 |
| 7-④ 子どもを対象とした利用促進 | 園児・小学生等を対象とした公共交通イベントの開催 | R2～R5 | 市／バス・タクシー事業者／企業／幼・保・学校／地域公共交通会議 | ◎ | ・市、東濃鉄道(株)、ピアゴ多治見店が協働しバスまつりを開催（参加者650人） | ・今後もバスまつり等の啓発活動を実施 |