総合施工計画書の作成について

総合施工計画書とは

工事の着手に先立ち、総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針、重要管理事項等の大要を定めた、総合的な計画書

総合施工計画書に記載すべき事項

工事概要

- 工事番号

- 工事名

- 工事場所

- 工期

- 建物の規模、構造（建物の構造、高さ、階数、建築面積、床面積、敷地面積等を記入）

- 工事内容

工程表

- 建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事を含めた全体工程表

（出来形を朱書きで明示）

施工体制

- 施工体制台帳（5,000万円以下は省略可）

- 施工体系図（会社名、工事内容、主任技術者、工期等記入）

- 下請業者の建設業許可書の写し

- 下請業者の主任技術者の資格の写し

- 下請業者が未決定の工種については空欄とし、決定後追加する

現場組織表

- 現場における体制をフローチャートにまとめる

- 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先を明記

- 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先を明記

- 安全管理者の氏名、連絡先を明記

- 施工管理（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記

安全衛生管理体制

- 安全管理の体制をフローチャートにまとめる

- 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者を記載

- 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等について記載

緊急時連絡体制

- 緊急時の連絡体制をフローチャートにまとめる

- 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先を記載

防火管理体制

- 防火管理の体制をフローチャートにまとめる

- 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者を記載

廃棄物の処理に関する事項

- 廃棄物の種類ごとの処理計画フローチャート（事業者→運搬会社→処分会社）

- 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し

- 収集運搬車輌リスト

- 産業廃棄物処分業許可証の写し

- 廃棄物処分場の位置、工事現場から廃棄物処分場までの経路図

- 建設廃棄物処理委託契約書の写し（一式）

工事用電力設備の保安責任者

- 資格の写し

電気保安技術者

- 資格の写し

施工条件

- 作業時間

- 作業日

- 日曜日、祝日、市役所の休日、夜間作業に関すること

仮設工事に関すること

- 詳細工程表（材料搬入、搬出、足場の組立、解体の時期等を記載）

- 資材の搬入経路図（住宅地図等に経路を朱書き）

- 足場計画の届出の写し（労働基準監督署の受付印押印済みのもの）

- 配置図

- 仮設事務所、仮設便所、廃棄物パレットの設置位置、規模、構造

- クレーン車の設置位置、ブームの作業範囲

- 仮囲いの位置、構造

- 足場、作業架台の位置、構造

- 作業員の落下防止、感電防止及び落下物の危険防止（防護柵の位置、構造等）

- 近隣の安全に対する処置（道路専用範囲、仮設通路、ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝの位置等）